## 00. Đọc trước
Amazon Connect Call Center — Bảng ước lượng công sức
D2C outbound call center tại Nhật · 10–15 chỗ ngồi · Lập ngày 03/09/2026 · Bản 2
ĐIỂM QUAN TRỌNG NHẤT — CẦN QUYẾT ĐỊNH TRƯỚC MỌI VIỆC KHÁC Số フリーダイヤル 0120/0800 của Nhật KHÔNG dùng được làm số phát cho tính năng quay số tự động theo danh sách của Amazon Connect. Chỉ số cố định (+81 3, +81 6, +81 50) mới dùng được. Nhật cũng không hỗ trợ custom caller ID, nên không thể giữ số ở nhà mạng cũ rồi chỉ hiển thị. Nghĩa là hai yêu cầu "gọi tự động theo danh sách" và "mọi người cùng gọi ra bằng số フリーダイヤル" không thể đồng thời thỏa mãn bằng tính năng có sẵn. Vì vậy file này đưa ra hai phương án — xem sheet 01 và 04.
Nội dung các sheet
# | Sheet | Nội dung | Dành cho ai
1 | 01. Tóm tắt | Tổng công sức theo từng phương án và từng giai đoạn, kèm phân tích công sức đi vào loại việc gì | Người ra quyết định
2 | 02. Phạm vi MVP | 22 tính năng của giai đoạn đầu, mô tả bằng ngôn ngữ nghiệp vụ, kèm cột cho biết tính năng nào là bật sẵn của AWS và tính năng nào phải tự xây | Người dùng nghiệp vụ
3 | 03. Estimate MVP | Chi tiết công sức 16 hạng mục của phương án A | PM, kỹ thuật
4 | 04. Phương án B | Phần công sức tăng thêm nếu bắt buộc giữ số フリーダイヤル để gọi ra | Người ra quyết định
5 | 05. Giai đoạn sau | Công sức cho các giai đoạn Standard, Full và các tùy chọn nâng cao | PM
6 | 06. Giả định & loại trừ | Những điều kiện file này dựa vào, và những gì không nằm trong con số | Tất cả — đọc kỹ
7 | 07. Rủi ro | Rủi ro, phụ thuộc và cách xử lý | PM, người ra quyết định
8 | 08. Câu hỏi cần chốt | 20 câu hỏi cần khách trả lời trước khi chuyển thành báo giá chính thức | Khách hàng điền
9 | 09. Lịch dự kiến | Các mốc thời gian, trong đó có mốc cứng không thể đẩy nhanh | PM
Quy ước đọc file
| Quy ước | Ý nghĩa
| Đơn vị | PD = person-day = 1 người làm 1 ngày (8 giờ làm việc hữu ích).
| Thấp / Cao | Mỗi hạng mục có khoảng thấp–cao, phản ánh phần chưa rõ ở thời điểm này. Nếu ký hợp đồng trọn gói, nên lấy cận cao cộng dự phòng 10%.
| Baseline | Con số dùng để lập kế hoạch, nằm giữa thấp và cao.
| Cấu hình | Dịch vụ AWS đã có sẵn tính năng. Chỉ bật lên và khai báo tham số, không viết code. Rủi ro thấp nhất, AWS tự nâng cấp.
| Cấu hình + code | Phần lõi có sẵn, cần thêm một đoạn code để nối hoặc bù chỗ thiếu.
| Tự xây | AWS không có sẵn. Phải thiết kế, viết, kiểm thử và bảo trì về sau. Đây là nơi phát sinh chi phí lâu dài.
| Thủ tục | Không phải việc lập trình: hồ sơ, xin số, xin hạn mức, phê duyệt.
| Không bao gồm | File này chỉ tính công sức triển khai. Không bao gồm phí AWS hàng tháng, cước viễn thông, thiết bị và thuế — xem sheet 06.

## 01. Tóm tắt
Tóm tắt công sức
Đơn vị: person-day (PD)
A. Hai phương án cho giai đoạn đầu (MVP)
# | Phương án | Nội dung | PD thấp | PD cao | Baseline | Lịch tham khảo
1 | Phương án A — khuyến nghị | Gọi ra bằng một số cố định (+81 3 hoặc +81 50) dùng chung cho cả 15 agent; giữ số 0120 để nhận cuộc gọi. Dùng toàn bộ tính năng quay số tự động có sẵn của AWS. | 57 | 80 | 68 | 9–11 tuần
2 | Phương án B | Bắt buộc gọi ra bằng số フリーダイヤル 0120. Không dùng được tính năng quay số tự động của AWS nên phải tự xây bộ quay số, và mất tính năng nhận biết máy trả lời tự động. | 75 | 110 | 92 | 12–14 tuần
Khuyến nghị: chọn Phương án A. Yêu cầu "mọi agent hiện cùng một số" vẫn đạt được — chỉ khác là số đó không phải フリーダイヤル. Phương án B đắt hơn khoảng 18–30 PD, mất tính năng nhận biết máy trả lời, và phần tự xây sẽ phải tự bảo trì lâu dài. Nếu chọn B, đề nghị tách riêng phần thử nghiệm khả thi (5–8 PD) thành hợp đồng nhỏ trước khi cam kết toàn bộ.
B. Toàn bộ lộ trình (dựa trên Phương án A)
# | Giai đoạn | Nội dung chính | PD thấp | PD cao | Baseline | Ghi chú
1 | MVP | Mở dịch vụ được: danh sách, đợt gọi tự động, 15 cuộc đồng thời, một số gọi ra dùng chung, nhận cuộc gọi cơ bản, ghi âm, chuyển thành văn bản và phân tích tiếng Nhật, báo cáo, giám sát | 57 | 80 | 68 | Bắt buộc
2 | Standard (tăng thêm) | Màn hình quản lý danh sách riêng, kết quả và hẹn gọi lại nâng cao, nối với một hệ thống CRM/đơn hàng, dashboard kinh doanh, đăng nhập một lần | 42 | 60 | 51 | Quyết định sau 4–6 tuần chạy thật
| Cộng dồn đến Standard |  | 99 | 140 | 120
4 | Full core (tăng thêm) | Quay số dự đoán, cảnh báo tức thời, tóm tắt bằng AI, trợ lý cho agent, chấm điểm chất lượng tự động, xếp ca, BI nâng cao | 67 | 100 | 84 | Tùy nhu cầu
| Cộng dồn đến Full core |  | 166 | 240 | 203
C. Tùy chọn nâng cao — báo giá riêng, không nằm trong lộ trình trên
# | Tùy chọn | Nội dung | PD thấp | PD cao |  | Điều kiện
1 | Nhận diện cảm xúc qua chất giọng | Gán nhãn cảm xúc dựa trên đặc trưng âm thanh, không dựa vào nội dung nói | 25 | 40 |  | Là đề tài nghiên cứu. Phải thử nghiệm trước, chỉ báo giá phần triển khai sau khi thử nghiệm xong
2 | Che thông tin cá nhân tiếng Nhật | Tự động che thông tin cá nhân trong bản văn bản và trong file ghi âm | 18 | 30 |  | Amazon Connect chưa hỗ trợ sẵn cho tiếng Nhật
3 | Dự phòng thảm họa Tokyo–Osaka | Chuyển sang vùng Osaka khi Tokyo gặp sự cố | 12 | 18 |  | Cần gói AWS Enterprise Support
D. Công sức đi vào loại việc gì (Phương án A)
# | Loại công việc | Gồm những hạng mục nào | PD thấp | PD cao | Tỷ trọng | Ghi chú
1 | Cấu hình dịch vụ AWS có sẵn | M03, M05, M07, M09, M15 và phần cấu hình của M06, M10 | 22 | 29 | ~37% | Không viết code
2 | Code tự viết | M08 toàn bộ; script chuẩn hóa danh sách trong M06; kiểm tra thiếu file và đối soát trong M10 | 8 | 12 | ~15% | Chỉ 4 chỗ AWS không có sẵn
3 | Kiểm thử và nghiệm thu | M11, M12 | 10 | 14 | ~18% | Không nên cắt phần này
4 | Khảo sát và thiết kế | M01, M02 | 5 | 7 | ~9%
5 | Thủ tục với AWS và nhà mạng | M04 | 4 | 6 | ~7% | Xin số, xin hạn mức
6 | Tài liệu, đào tạo, hồ sơ bảo mật | M13, M16 | 5 | 8 | ~9% | Toàn bộ bằng tiếng Nhật
7 | Quản lý dự án | M14 | 3 | 4 | ~5%
| TỔNG |  | 57 | 80 | 100%
Đọc bảng D: chỉ khoảng 15% công sức là viết phần mềm mới. Phần lớn công sức nằm ở cấu hình đúng, kiểm thử thật và bàn giao được — đó chính là lý do chọn nền tảng Amazon Connect thay vì tự dựng tổng đài. Bốn chỗ phải tự viết là: ghi kết quả cuộc gọi, danh sách không gọi, hẹn gọi lại, và đối soát dữ liệu (xem sheet 02).

## 02. Phạm vi MVP
Phạm vi giai đoạn đầu (MVP) — 22 tính năng
Cột "Cách làm" cho biết tính năng nào là bật sẵn của AWS, tính năng nào phải tự xây
# | Tính năng | Hệ thống làm gì | Ai dùng | Cách làm | Hạng mục
1 | Tài khoản và phân quyền | Mỗi người một tài khoản riêng. Agent chỉ thấy phần việc của mình; chỉ quản lý mới nghe được ghi âm; chỉ admin mới sửa được cấu hình. Mọi thao tác nhạy cảm đều để lại dấu vết. | Tất cả | Cấu hình | M05
2 | Nạp danh sách khách hàng | Quản lý tải file CSV lên. Hệ thống tự kiểm tra số điện thoại đúng định dạng, bỏ trùng, loại các số đã đăng ký không gọi, rồi trả lại báo cáo dòng nào lỗi và lỗi vì sao. | Quản lý | Cấu hình + code | M06
3 | Tạo đợt gọi (chiến dịch) | Chọn danh sách, đặt khung giờ được phép gọi, số lần gọi lại khi máy bận hoặc không bắt máy, giới hạn tối đa được liên hệ một người bao nhiêu lần, ngày nghỉ không gọi. Bấm chạy hoặc tạm dừng bất cứ lúc nào. | Quản lý | Cấu hình | M06
4 | Tự động quay số | Hệ thống bấm số thay cho agent. Agent vừa xong cuộc này là có cuộc tiếp theo, không phải nhìn danh sách bấm tay. | Agent | Cấu hình | M06
5 | Nhận biết máy trả lời tự động | Khi gọi ra, hệ thống phân biệt người thật bắt máy với hộp thư thoại hoặc thông báo của nhà mạng, và chỉ nối máy cho agent khi có người thật. | Agent | Cấu hình | M07
6 | Mọi agent hiện cùng một số | Dù ai gọi thì khách cũng chỉ thấy một số duy nhất của công ty. Khách gọi lại vào số đó thì có người hoặc lời chào tiếp nhận. | Khách hàng cuối | Cấu hình + thủ tục | M04
7 | Gọi được 15 cuộc cùng lúc | Cả 15 chỗ ngồi nói chuyện đồng thời mà không ai bị báo bận vì giới hạn hệ thống. | Tất cả | Cấu hình + thủ tục | M04
8 | Màn hình làm việc của agent | Khi khách bắt máy, thông tin khách hàng và kịch bản nói hiện lên sẵn. Có nút giữ máy, chuyển máy, kết thúc, và trạng thái rảnh / bận / đang nhập kết quả. | Agent | Cấu hình | M05
9 | Ghi kết quả cuộc gọi | Kết thúc cuộc gọi, agent chọn kết quả: đã bán / quan tâm / hẹn gọi lại / không quan tâm / sai số / không gọi nữa — kèm ghi chú và giờ hẹn. | Agent | Tự xây | M08
10 | Danh sách không gọi | Khách nói đừng gọi nữa thì agent bấm một nút. Từ đó mọi đợt gọi sau đều tự động loại số này, không phụ thuộc vào việc ai tạo chiến dịch. | Agent, Quản lý | Tự xây | M08
11 | Hẹn gọi lại | Agent đặt giờ hẹn; đến giờ, khách hàng đó xuất hiện lại trong việc cần làm, không bị quên và không bị tạo trùng. | Agent | Tự xây | M08
12 | Ghi âm mọi cuộc nói chuyện | Mọi cuộc gọi có người bắt máy đều được ghi âm cả hai chiều, lưu trong AWS của chính công ty, có mã hóa. Chỉ người được cấp quyền mới nghe hoặc tải được. | Quản lý | Cấu hình | M07
13 | Chuyển hội thoại thành văn bản | Sau cuộc gọi, nội dung được tự động ghi thành text tiếng Nhật, tách rõ lượt nói của agent và của khách. Bấm vào một câu là nhảy đến đúng đoạn ghi âm. | Quản lý | Cấu hình | M07
14 | Phân tích sắc thái cuộc gọi | Hệ thống chấm từng đoạn là tích cực / trung tính / tiêu cực, đo độ to giọng, khoảng im lặng và số lần nói chen. Dùng để lọc ra những cuộc cần nghe lại. | Quản lý | Cấu hình | M07
15 | Nghe lén, nhắc riêng, chen ngang | Quản lý nghe cuộc gọi đang diễn ra để đào tạo; nhắc riêng cho agent mà khách không nghe thấy; hoặc nhảy vào cuộc gọi khi cần cứu tình huống. | Quản lý | Cấu hình | M09
16 | Tìm lại cuộc gọi | Tìm theo ngày, agent, số điện thoại, kết quả, hoặc theo từ khóa xuất hiện trong nội dung hội thoại. | Quản lý | Cấu hình | M09
17 | Bảng theo dõi thời gian thực | Xem ai đang gọi, ai đang rảnh, ai đang nhập kết quả; đợt gọi còn bao nhiêu số chưa gọi. | Quản lý | Cấu hình | M09
18 | Báo cáo | Số cuộc gọi ra, tỷ lệ bắt máy, thời lượng trung bình, kết quả theo agent và theo đợt gọi. Xuất được file. | Quản lý | Cấu hình | M09
19 | Nhận cuộc gọi vào (mức cơ bản) | Khách gọi lại: trong giờ làm việc thì nối cho agent đang rảnh; ngoài giờ thì phát thông báo hoặc cho để lại lời nhắn. | Khách hàng cuối | Cấu hình | M15
20 | Cảnh báo và xử lý sự cố | Khi có trục trặc — thiếu file ghi âm, phân tích lỗi, chạm trần số cuộc đồng thời — hệ thống báo cho người phụ trách kèm hướng dẫn xử lý. | Admin | Cấu hình + code | M10
21 | Đối soát dữ liệu | Mỗi ngày có một bảng đối chiếu: đã gọi bao nhiêu, bao nhiêu cuộc kết nối, bao nhiêu có ghi âm, bao nhiêu có văn bản, bao nhiêu đã nhập kết quả. | Quản lý, Admin | Tự xây | M10
22 | Hồ sơ bảo mật và quyền riêng tư | Bộ tài liệu trả lời câu hỏi của khách về nơi lưu dữ liệu, ai truy cập được, giữ bao lâu, và quy trình khi cá nhân yêu cầu xem hoặc xóa dữ liệu của họ. | Quản lý, Legal | Thủ tục | M16
Bốn chỗ phải tự xây, và vì sao Amazon Connect không có sẵn
| Tính năng | Vì sao phải tự xây
| Ghi kết quả cuộc gọi | Amazon Connect chỉ lưu kết quả kỹ thuật của máy quay số (bận, hộp thư thoại, không bắt máy). "Đã bán / quan tâm / hẹn lại" là khái niệm nghiệp vụ, không có kho lưu sẵn để tra cứu và báo cáo.
| Danh sách không gọi | Tính năng quay số tự động của AWS không có danh sách chặn dựng sẵn. Cách duy nhất là gắn cờ trong hồ sơ khách hàng rồi lọc trước mỗi đợt gọi — phần gắn cờ và đồng bộ đó phải tự viết.
| Hẹn gọi lại | Cơ chế gọi lại sẵn có của AWS phục vụ khách gọi vào đang chờ máy, không phải lịch hẹn của nhân viên bán hàng theo giờ Nhật, có chống trùng và có trạng thái.
| Đối soát dữ liệu | Sự kiện cuộc gọi, file ghi âm, bản phân tích và kết quả bán hàng nằm ở bốn nơi khác nhau. Ghép lại thành một bảng đối chiếu là việc phải viết.

## 03. Estimate MVP
Chi tiết công sức — Phương án A
Đơn vị: person-day (PD). Ô tổng là công thức, sửa dòng nào thì tổng tự cập nhật.
Mã | Hạng mục | Làm gì trong hạng mục này | Bàn giao cái gì | PD thấp | PD cao | Loại công việc
M01 | Khảo sát nghiệp vụ và tuân thủ | Ngồi với khách chốt quy trình gọi, bộ mã kết quả, quy tắc đồng ý liên hệ và không gọi nữa, thời hạn lưu dữ liệu | Tài liệu quy trình, bộ mã kết quả, ma trận nghiệm thu | 3 | 4 | Khảo sát
M02 | Thiết kế giải pháp và bảo mật | Vẽ kiến trúc, luồng dữ liệu, phân quyền, mã hóa, các chỉ tiêu phi chức năng | Bản thiết kế tổng thể | 2 | 3 | Thiết kế
M03 | Dựng nền tảng AWS | Tạo môi trường thử nghiệm và môi trường thật, kho lưu trữ, khóa mã hóa, nhật ký, vòng đời dữ liệu, ngân sách | Hai môi trường chạy được | 4 | 5 | Cấu hình
M04 | Số điện thoại và hạn mức | Chuẩn bị hồ sơ pháp nhân, mở yêu cầu với AWS, bám cửa sổ chuyển số, xin tăng hạn mức, lên kế hoạch kiểm tra hiển thị số | Số gọi ra và số nhận vào hoạt động, hạn mức đã duyệt | 4 | 6 | Thủ tục
M05 | Người dùng và định tuyến | Tạo tài khoản cho 10–15 agent, quản lý, admin; phân nhóm, hàng đợi, thời gian nhập kết quả | Người dùng đăng nhập và nhận cuộc gọi được | 2 | 3 | Cấu hình
M06 | Danh sách và đợt gọi | Mẫu CSV, quy tắc kiểm tra dữ liệu, gom nhóm khách, cấu hình quay số, quy tắc gọi lại, khung giờ, giới hạn liên hệ | Nạp danh sách và chạy đợt gọi được | 5 | 7 | Cấu hình + code
M07 | Luồng cuộc gọi, ghi âm, phân tích | Dựng luồng gọi ra, bật ghi âm hai chiều, bật phân tích tiếng Nhật, nạp từ điển riêng, xử lý nhánh lỗi | Cuộc gọi có ghi âm và văn bản | 4 | 5 | Cấu hình
M08 | Kết quả, không gọi nữa, hẹn lại | Form nhập kết quả trên màn hình agent, kho lưu trữ, danh sách chặn, quy tắc lọc trước khi gọi | Agent nhập được kết quả, số bị chặn không bị gọi lại | 5 | 7 | Tự xây
M09 | Công cụ cho quản lý | Tìm kiếm cuộc gọi, quyền nghe và tải ghi âm, báo cáo lưu sẵn, nghe lén / nhắc riêng / chen ngang | Quản lý giám sát được đội | 3 | 4 | Cấu hình
M10 | Giám sát và vận hành | Cảnh báo, bảng theo dõi, kiểm tra thiếu file, nhật ký thao tác, tài liệu xử lý sự cố | Bộ cảnh báo có chủ và có hướng dẫn xử lý | 2 | 3 | Cấu hình + code
M11 | Kiểm thử kỹ thuật và tải | Kiểm thử luồng gọi, ma trận nhà mạng, đo nhận biết máy trả lời trên mẫu tiếng Nhật, trình duyệt và tai nghe, 15 cuộc đồng thời, các tình huống lỗi | Báo cáo kiểm thử và bằng chứng | 6 | 9 | Kiểm thử
M12 | Nghiệm thu và ổn định | Hỗ trợ khách nghiệm thu, sửa lỗi, chạy thử 5 agent, mở rộng 15 agent, hỗ trợ tăng cường 10 ngày làm việc ở mức nửa người | Hệ thống chạy thật | 4 | 5 | Kiểm thử
M13 | Tài liệu và đào tạo (tiếng Nhật) | Sổ tay cho admin, agent, quản lý; từ điển dữ liệu; 3 buổi đào tạo — toàn bộ bằng tiếng Nhật | Bộ tài liệu và đào tạo | 4 | 6 | Tài liệu
M14 | Quản lý dự án | Kế hoạch, quản lý rủi ro, làm việc với AWS và khách, báo cáo tiến độ, kiểm soát phát hành | Điều hành dự án | 3 | 4 | Quản lý
M15 | Nhận cuộc gọi (mức cơ bản) | Giờ làm việc, lời chào, hàng đợi, xử lý ngoài giờ và cuộc gọi nhỡ, ghi âm và phân tích giống cuộc gọi ra | Khách gọi lại được tiếp nhận | 5 | 7 | Cấu hình
M16 | Hồ sơ bảo mật và quyền riêng tư | Bảng kiểm bảo mật, tài liệu quản lý bên nhận ủy thác, quy trình khi cá nhân yêu cầu xem hoặc xóa dữ liệu | Bộ hồ sơ nộp cho khách | 1 | 2 | Thủ tục
TỔNG MVP — Phương án A | [5 empty] | Baseline: 68 PD
Con số này chỉ gồm công sức triển khai. Không bao gồm phí AWS hàng tháng, cước viễn thông, thiết bị cho agent, và thời gian chờ AWS hoặc nhà mạng duyệt hồ sơ — xem sheet 06 và 09.

## 04. Phương án B
Phương án B — nếu bắt buộc gọi ra bằng số フリーダイヤル
Phần công sức tăng thêm so với Phương án A
Vì Amazon Connect không cho dùng số 0120 làm số phát cho quay số tự động, muốn giữ yêu cầu này thì phải tự xây bộ quay số — đúng phần việc mà Phương án A vốn dĩ tránh được.
Mã | Hạng mục tăng thêm | Nội dung | PD thấp | PD cao | Ghi chú
B01 | Thử nghiệm khả thi (bắt buộc) | Xác nhận việc gọi ra bằng số 0120 hoạt động thật trên các nhà mạng, và kiểm tra khả năng dùng cơ chế gọi lại để vẫn có nhận biết máy trả lời | 5 | 8 | Nên tách thành hợp đồng nhỏ, làm trước
B02 | Bộ quay số tự xây | Hàng đợi danh sách, điều tiết nhịp gọi, gọi lại, khung giờ, giới hạn liên hệ, lọc danh sách chặn trước khi gọi | 10 | 16 | Phần AWS vốn cho sẵn ở Phương án A
B03 | Xử lý thay thế cho nhận biết máy trả lời | Điều chỉnh thao tác của agent để tự bỏ qua hộp thư thoại | 2 | 4 | Không có giải pháp tự động
B04 | Kiểm thử và vận hành bổ sung |  | 1 | 2
Tổng tăng thêm
| So sánh hai phương án |  | Phương án A | Phương án B | Chênh lệch
| Tổng công sức MVP (PD thấp–cao) |  | 57–80 | 75–110 | +18 đến +30
| Trong đó, code tự viết (PD) |  | 8–12 | 26–42 | gấp khoảng 3 lần
| Tỷ trọng code tự viết |  | ~15% | ~35–38%
| Nhận biết máy trả lời tự động |  | Có | Không
| Gọi lại, khung giờ, giới hạn liên hệ |  | Có sẵn của AWS | Phải tự xây và tự bảo trì
| Số hiển thị khi gọi ra |  | Số cố định 03 hoặc 050 | Số フリーダイヤル 0120
| Rủi ro kỹ thuật |  | Thấp | Cao — cần thử nghiệm trước khi cam kết

## 05. Giai đoạn sau
Các giai đoạn sau MVP
Chỉ triển khai khi khách quyết định, sau khi MVP chạy thật 4–6 tuần
Standard — phần tăng thêm so với MVP
Mã | Hạng mục | Nội dung | PD thấp | PD cao | Cách làm
S01 | Màn hình quản lý danh sách riêng | Trang web tiếng Nhật để trưởng nhóm tự nạp danh sách, xem tiến độ, chia việc cho agent, sửa dữ liệu, xem lỗi | 10 | 14 | Tự xây
S02 | Kết quả và hẹn gọi lại nâng cao | Sửa hàng loạt, danh sách việc quá hạn, quy tắc ưu tiên | 6 | 9 | Tự xây
S03 | Một tích hợp CRM hoặc đơn hàng | Đồng bộ hai chiều với một hệ thống nghiệp vụ | 7 | 11 | Tự xây
S05 | Dashboard kinh doanh | Kho dữ liệu và biểu đồ theo tỷ lệ chốt, nguồn danh sách, agent, khung giờ | 7 | 10 | Cấu hình + code
S06 | Đăng nhập một lần và tự động hóa hạ tầng | Dùng chung tài khoản công ty; cấu hình được phiên bản hóa | 6 | 8 | Cấu hình + code
S07 | Kiểm thử, tài liệu, quản lý cho phần tăng thêm |  | 6 | 8 | Kiểm thử
Tổng tăng thêm Standard
| Cộng dồn MVP + Standard |  | 99 | 140
Mục nhận cuộc gọi vốn nằm ở Standard nay đã chuyển vào MVP, nên không cộng lại ở đây. Mỗi hệ thống CRM hoặc đơn hàng bổ sung ngoài hệ đầu tiên: tạm tính 6–12 PD, phải ước lượng lại theo chất lượng API.
Full core — phần tăng thêm so với Standard
Mã | Hạng mục | Nội dung | PD thấp | PD cao | Cách làm
F01 | Quay số dự đoán | Gọi trước nhiều số hơn số agent đang rảnh để agent gần như không phải chờ | 5 | 8 | Cấu hình
F02 | Cảnh báo tức thời trong lúc gọi | Báo cho quản lý ngay khi hội thoại chuyển xấu hoặc xuất hiện từ khóa cấm | 5 | 8 | Cấu hình + code
F03 | Tóm tắt cuộc gọi bằng AI | Tự viết tóm tắt, rút ra vấn đề và việc cần làm sau mỗi cuộc | 5 | 8 | Cấu hình
F04 | Trợ lý gợi ý cho agent | Gợi ý câu trả lời từ kho tài liệu ngay trong lúc nói chuyện | 8 | 12 | Cấu hình + code
F05 | Chấm điểm chất lượng tự động | Tự chấm cuộc gọi theo bộ tiêu chí, quản lý chỉ xác nhận | 6 | 9 | Cấu hình
F06 | Dự báo và xếp ca | Dự báo lượng việc và xếp ca cho agent | 5 | 8 | Cấu hình
F07 | Báo cáo nâng cao | Phễu bán hàng, nhóm khách, chất lượng theo agent và đợt gọi, lưu trữ dài hạn | 8 | 12 | Cấu hình + code
F08 | SMS hoặc email theo sau cuộc gọi |  | 5 | 8 | Cấu hình + code
F09 | Tăng cường bảo mật và kiểm thử chịu tải |  | 8 | 12 | Kiểm thử
F10 | Nghiệm thu, triển khai, đào tạo, quản lý thay đổi |  | 12 | 15 | Quản lý
Tổng tăng thêm Full core
| Cộng dồn đến Full core |  | 166 | 240
Điểm đáng chú ý: Standard chủ yếu là phần mềm tự viết, còn Full core phần lớn lại là bật thêm tính năng đã có sẵn của AWS.

## 06. Giả định & loại trừ
Giả định và loại trừ
Con số ở các sheet trước chỉ đúng khi các giả định dưới đây đúng
A. Giả định
# | Nhóm | Nội dung giả định | Ai xác nhận
1 | Quy mô | 10–15 agent, tối đa 15 người nói chuyện cùng lúc, 2 quản lý và 2 admin. | Khách hàng
2 | Vùng | Hệ thống đặt tại vùng Tokyo của AWS. | Bên triển khai
3 | Số điện thoại | Gọi ra bằng một số cố định dùng chung (Phương án A). Số 0120 nếu đã có thì đưa vào hệ thống để nhận cuộc gọi. | Khách hàng
4 | Ngôn ngữ | Hội thoại, giao diện vận hành và toàn bộ tài liệu bàn giao đều bằng tiếng Nhật. | Cả hai bên
5 | Khách cung cấp | Tài khoản AWS; hồ sơ pháp nhân để xin và chuyển số; mẫu file danh sách; kịch bản bán hàng đã được bộ phận pháp chế duyệt; danh sách số điện thoại dùng để kiểm thử. | Khách hàng
6 | Công cụ vận hành | Giai đoạn đầu dùng màn hình quản trị có sẵn của AWS, chưa làm màn hình quản lý riêng. | Khách hàng
7 | Môi trường | Một môi trường thử nghiệm nhỏ và một môi trường thật. Dữ liệu kiểm thử không dùng thông tin cá nhân thật. | Bên triển khai
8 | Giờ làm việc | Làm việc giờ hành chính 5 ngày/tuần. Không bao gồm trực 24/7. | Cả hai bên
B. Không bao gồm trong con số này
# | Nhóm | Nội dung | Ước lượng riêng?
1 | Chi phí AWS | Phí sử dụng Amazon Connect hàng tháng, cước viễn thông, phí thuê số điện thoại, phí AWS Support. | Có bảng ước tính riêng
2 | Thiết bị và văn phòng | Máy tính, tai nghe, đường truyền, thiết bị mạng, thi công văn phòng. | Không
3 | Thời gian chờ | Thời gian AWS và nhà mạng duyệt hồ sơ xin số, chuyển số và tăng hạn mức. | Xem sheet 09
4 | Pháp lý | Tư vấn pháp lý, soạn và dịch kịch bản bán hàng, xin đồng ý liên hệ từ khách hàng cuối. | Không
5 | Dữ liệu | Làm sạch dữ liệu thủ công khối lượng lớn, chuyển dữ liệu lịch sử từ hệ thống cũ. | Không
6 | Nghiệp vụ mở rộng | Thanh toán, quản lý đơn hàng, CRM đầy đủ. | Ước lượng riêng khi có yêu cầu
7 | Vận hành sau bàn giao | Trực vận hành 24/7 hoặc hợp đồng bảo trì dài hạn sau giai đoạn hỗ trợ tăng cường. | Hợp đồng riêng
8 | Nếu chốt đơn qua điện thoại | Quy trình giao văn bản hợp đồng và xử lý quyền hủy trong 8 ngày theo quy định về bán hàng qua điện thoại tại Nhật. | Cần xác nhận — xem sheet 08 câu 12

## 07. Rủi ro
Rủi ro và phụ thuộc
Sắp theo mức độ ảnh hưởng tới ngày mở dịch vụ
# | Rủi ro hoặc phụ thuộc | Ảnh hưởng nếu xảy ra | Cách xử lý | Mức độ
1 | Số 0120 không dùng được cho quay số tự động | Sai kiến trúc nếu không phát hiện sớm | Đã xác minh và chuyển sang Phương án A. Nếu khách bắt buộc giữ 0120 thì chuyển sang Phương án B kèm thử nghiệm trước | Cao
2 | Số về chậm hoặc trượt cửa sổ chuyển số | Trễ ngày mở dịch vụ nửa tháng hoặc hơn | Nộp hồ sơ ngay tuần đầu, bám cửa sổ ngày 1 và 15, chuẩn bị số dự phòng | Cao
3 | Không xin được số 03 do điều kiện địa chỉ hoặc hết số | Phải dùng số 050, tỷ lệ bắt máy thấp hơn | Hỏi AWS về tồn kho số ngay tuần đầu, cho khách biết trước sự đánh đổi | Cao
4 | Hạn mức chưa được AWS duyệt | Không đạt 15 cuộc đồng thời | Xin sớm với mức dự phòng, kèm dự báo lưu lượng, kiểm thử tải | Cao
5 | Số gọi ra bị gắn nhãn cuộc gọi làm phiền | Tỷ lệ bắt máy tụt dần mà không có lỗi kỹ thuật nào | Theo dõi tỷ lệ bắt máy hằng ngày như chỉ số cảnh báo sớm; nếu nghiêm trọng thì phải nới yêu cầu chỉ dùng một số | Cao
6 | Năng suất thấp hơn kỳ vọng của khách | Khách thấy hệ thống chậm dù nghiệm thu kỹ thuật đạt | Chốt chỉ tiêu số cuộc gọi mỗi agent mỗi ngày ngay từ đầu; nếu cần sản lượng cao thì đưa quay số dự đoán lên sớm | Trung bình
7 | Quản lý phải thao tác trên màn hình quản trị AWS | Giai đoạn đầu bị đánh giá là khó dùng trên thực tế | Demo màn hình thật ngay trong khảo sát, chốt quy trình vận hành hằng ngày bằng văn bản | Trung bình
8 | Chốt hợp đồng qua điện thoại kéo theo nghĩa vụ pháp lý | Thiếu quy trình bắt buộc theo luật bán hàng qua điện thoại tại Nhật | Hỏi khách ngay; nếu có thì bổ sung hạng mục riêng, cần pháp chế phía Nhật xác nhận | Trung bình
9 | Nhận biết máy trả lời sai trong môi trường Nhật | Mất khách tiềm năng hoặc lãng phí thời gian agent | Đo trên bộ mẫu thật, đưa ngưỡng chấp nhận vào tiêu chí nghiệm thu | Trung bình
10 | Dữ liệu danh sách bẩn hoặc thiếu thông tin đồng ý | Gọi sai đối tượng hoặc nạp danh sách lỗi | Mẫu chuẩn, quy tắc kiểm tra, báo cáo dòng lỗi; khách chỉ định người chịu trách nhiệm dữ liệu | Trung bình
11 | Không có che thông tin cá nhân tiếng Nhật | Rủi ro về quyền riêng tư | Hạn chế đọc thông tin nhạy cảm qua điện thoại, phân quyền chặt, thời hạn lưu ngắn | Trung bình
12 | Mạng hoặc tai nghe của agent kém | Âm thanh xấu, bản văn bản sai nhiều | Dùng mạng có dây, tai nghe USB, kiểm tra kết nối từng máy | Thấp
13 | Thay đổi về luật, giá hoặc dịch vụ của AWS | Đổi phạm vi hoặc chi phí | Kiểm tra lại tài liệu và bảng giá trước khi báo giá và trước khi mở dịch vụ | Thấp

## 08. Câu hỏi cần chốt
Câu hỏi cần khách hàng trả lời
Cần trả lời trước khi chuyển ước lượng này thành báo giá chính thức. Cột bên phải để khách điền.
# | Nhóm | Câu hỏi | Trả lời của khách hàng | Ảnh hưởng tới
1 | Kiến trúc | Nếu buộc phải chọn một: ưu tiên hiển thị số フリーダイヤル khi gọi ra, hay ưu tiên tự động quay số theo danh sách? Đây là câu hỏi quan trọng nhất. |  | Phương án A hay B
2 | Kiến trúc | Có chấp nhận hiển thị số cố định 03 khi gọi ra và giữ số 0120 chỉ để nhận cuộc gọi không? |  | Phương án A hay B
3 | Kiến trúc | Số 0120 hiện có đang ở nhà mạng nào, và có chấp nhận chuyển hẳn sang AWS không? Nghiệp vụ nào đang chạy trên số đó? |  | Lịch và rủi ro
4 | Kiến trúc | Đã có đăng ký pháp nhân và địa chỉ thuộc vùng của số muốn dùng chưa? Khi nào nộp được bộ hồ sơ? |  | Lịch mở dịch vụ
5 | Phạm vi | Cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 là ngày chạy thử hay ngày chạy đủ 15 agent? |  | Lịch mở dịch vụ
6 | Phạm vi | Mục tiêu số cuộc gọi mỗi agent mỗi ngày và tỷ lệ bắt máy kỳ vọng là bao nhiêu? |  | Chế độ quay số
7 | Phạm vi | Bao nhiêu khách hàng tiềm năng mỗi ngày, gọi trong khung giờ nào, thời lượng trung bình dự kiến? |  | Hạn mức và chi phí
8 | Phạm vi | Danh sách đến từ file hay từ hệ thống nào? Ai chịu trách nhiệm về việc đã có đồng ý liên hệ và chất lượng dữ liệu? |  | Phạm vi nạp danh sách
9 | Phạm vi | Bộ mã kết quả cuộc gọi, quy tắc gọi lại, cam kết thời gian gọi lại và phạm vi danh sách không gọi cụ thể là gì? |  | Hạng mục M08
10 | Vận hành | Ai là người thao tác hằng ngày? Người đó dùng được màn hình quản trị AWS bằng tiếng Nhật không, hay bắt buộc phải có màn hình riêng? |  | Có cần S01 sớm không
11 | Vận hành | Agent ngồi ở Nhật hay nước khác? Có dùng VPN hay máy ảo không? |  | Chất lượng âm thanh
12 | Tuân thủ | Có chốt hợp đồng ngay trên điện thoại không? Nếu có thì ai lo việc giao văn bản hợp đồng và quy trình hủy trong 8 ngày? |  | Có thêm hạng mục mới
13 | Tuân thủ | Thời hạn lưu ghi âm và bản văn bản là bao lâu? Ai được nghe, tải và xóa? |  | Thiết kế lưu trữ
14 | Tuân thủ | Có nói hoặc thu thập thông tin thanh toán, sức khỏe hay dữ liệu nhạy cảm khác trong cuộc gọi không? |  | Thiết kế bảo mật
15 | Tuân thủ | Khách có yêu cầu bảng kiểm bảo mật hoặc tài liệu quản lý bên nhận ủy thác theo mẫu riêng không? |  | Hạng mục M16
16 | Kỹ thuật | Phân tích sắc thái và giọng nói dùng để làm gì? Chấp nhận các chỉ số có sẵn hay cần nhãn cảm xúc theo chất giọng? |  | Có cần tùy chọn nâng cao
17 | Kỹ thuật | Chỉ số bắt buộc trên bảng theo dõi là gì: số cuộc gọi, tỷ lệ kết nối, tỷ lệ chốt, doanh số hay điểm chất lượng? |  | Phạm vi báo cáo
18 | Kỹ thuật | Ngân sách vận hành AWS mỗi tháng là bao nhiêu? |  | Bật phân tích 100% hay lấy mẫu
19 | Kỹ thuật | Danh sách số điện thoại dùng để kiểm thử do ai cung cấp và khi nào? |  | Hạng mục M11
20 | Kỹ thuật | Có yêu cầu đăng nhập một lần, dự phòng thảm họa hay chuẩn bảo mật bắt buộc nào không? |  | Phạm vi Standard

## 09. Lịch dự kiến
Lịch dự kiến và các mốc cứng
Giả định bắt đầu ngày 07/09/2026. Đây là lịch tham khảo, không phải cam kết.
Hai loại thời gian cần phân biệt rõ: · Thời gian làm việc của đội dự án — có thể điều chỉnh bằng cách tăng người. · Thời gian chờ AWS và nhà mạng — KHÔNG thể rút ngắn bằng bất kỳ cách nào. Cửa sổ chuyển số của Nhật thường chỉ có ngày 1 và ngày 15 của tháng kế tiếp; xin tăng hạn mức có thể mất tới 3 tuần. Mốc cuối tháng 10 chỉ khả thi nếu hồ sơ xin số được nộp trong tháng 9 và số về kịp cửa sổ ngày 15/10.
# | Giai đoạn / Mốc | Bắt đầu | Kết thúc | Nội dung | Loại
1 | Khảo sát và chốt yêu cầu | 07/09/2026 | 15/09/2026 | Chốt quy trình, bộ mã kết quả, quy tắc tuân thủ, và quan trọng nhất: chọn Phương án A hay B | Đội dự án
2 | Nộp hồ sơ xin và chuyển số | 11/09/2026 | 11/09/2026 | Mốc cứng. Trễ mốc này là trượt cửa sổ chuyển số của tháng 10 | Mốc cứng
3 | Xin tăng hạn mức từ AWS | 08/09/2026 | 29/09/2026 | Có thể mất tới 3 tuần. Phải tạo hệ thống trước rồi mới xin được | Chờ AWS
4 | Dựng nền tảng và cấu hình | 16/09/2026 | 29/09/2026 | Môi trường, người dùng, định tuyến, hàng đợi | Đội dự án
5 | Đợt gọi, luồng gọi, ghi âm, phân tích | 30/09/2026 | 15/10/2026 | Phần lõi của hệ thống | Đội dự án
6 | Kết quả, không gọi nữa, hẹn gọi lại | 30/09/2026 | 15/10/2026 | Phần phải tự xây, làm song song | Đội dự án
7 | Cửa sổ chuyển số ngày 15/10 | 15/10/2026 | 15/10/2026 | Mốc cứng do nhà mạng Nhật quy định | Mốc cứng
8 | Nhận cuộc gọi mức cơ bản | 16/10/2026 | 22/10/2026 | Giờ làm việc, lời chào, ngoài giờ | Đội dự án
9 | Kiểm thử tích hợp và 15 cuộc đồng thời | 16/10/2026 | 24/10/2026 | Ma trận nhà mạng, âm thanh, tải | Đội dự án
10 | Nghiệm thu và chạy thử 5 agent | 27/10/2026 | 04/11/2026 | Cần khách bố trí người tham gia | Cả hai bên
11 | Cửa sổ chuyển số ngày 01/11 | 01/11/2026 | 01/11/2026 | Phương án dự phòng nếu trượt cửa sổ 15/10 | Mốc cứng
12 | Mở rộng 15 agent và hỗ trợ tăng cường | 05/11/2026 | 18/11/2026 | 10 ngày làm việc hỗ trợ tăng cường | Cả hai bên